福州市气象局办公室关于印发

《福州市气象局2019年度“双随机、一公开”

抽查工作计划》的通知

市局各直属单位、各内设机构：

为全面推行“双随机、一公开”抽查工作,强化事中事后监管,根据《福州市市场监管局 福州市审改办关于印发福州市全面推行“双随机、一公开”监管机制加强事中事后监管工作方案的通知》（榕市场监管企管〔2018〕54号）和《福州市气象局办公室关于印发“双随机”抽查“一单、两库、一细则”的通知》（榕气办发〔2016〕50号）的要求，现将我局2019年度“双随机、一公开”抽查工作计划印发给你们，请遵照执行。

2019年4月3日

2019年度“双随机、一公开”抽查工作计划

为全面推行“双随机、一公开”工作,强化事中事后监管,根据地方标准《政府部门“双随机、一公开”监管工作规范》（DB35/T 1792-2018）规定,结合我局实际，特制定2019年度“双随机、一公开”抽查工作计划，具体内容如下：

一、抽查事项

2019年度福州市气象局“双随机、一公开”抽查事项有气象信息传播单位的监督检查、安装防雷装置单位的监督检查、防雷装置检测单位的监督检查3个事项。

二、抽查对象

被检查对象分别为气象信息传播单位5家；油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸用品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所以及雷电易发区内的矿区、旅游景点等安装防雷装置单位111家（对2016-2018年以来已随机抽取检查的单位本年度不再作为本年度随机对象，存在风险的单位进行回头看）；企业注册地在福州的防雷装置检测资质单位7家。

三、抽查比例

随机抽查对象不低于对应事项被检查对象的5%（详见附件1）。对涉及安全的重点监管领域、投诉举报多、有严重违法违规记录以及安全隐患列中当地政府限期整改等情况的监管对象,可适当增加随机抽查次数。

四、抽查频次和时间

（1）气象信息传播单位监督检查年抽查频次1次，10月底前完成检查。

（2）安装防雷装置单位的监督检查年抽查频次2次，6月底前检查覆盖率不低于15%，9月底前检查覆盖率不低于30%；10至11月，组织开展“回头看”检查，督促相关企业单位安全隐患整改到位。

（3）防雷装置检测单位的监督检查年抽查频次2次，6月底前检查覆盖率不低于10%，9月底前检查覆盖率不低于20%。

五、检查组人员组成

“双随机、一公开”抽查工作由福州市气象局政策法规处（执法支队）负责牵头，业务科技处、灾防中心协助配合实施，纪检监察办公室对抽查过程实施监督。执法检查一般由执法支队队长带队，市灾防中心派1名科级干部协同抽查，检查组应不少于2人。执法人员由市局政策法规处（1人）、业务科技处（2人）、灾防中心（2人）组成，按比例随机抽取协助执法检查。

六、抽查结果公示

在检查结束之日起20个工作日内由市局政策法规处（执法支队）负责将检查结果在局门户网站及地方政府信用数据归集平台向社会公开，检查结果一经公开不得擅自更改。

七、其他要求

各检查组应按照《政府部门“双随机、一公开”监管工作规范》以及《福州市气象局2019年度随机抽查事项清单》确定的抽查事项、比例要求开展执法监督检查，对检查中存在问题的单位要及时督促落实整改，确保“双随机、一公开”监管真正落实到实处。

附件：福州市气象局2019年度随机抽查事项清单